ПРОЕКТ

О внесении изменения в муниципальную программу «Культура города Невинномысска», утвержденную постановлением администрации города Невинномысска от 13.09.2022 № 1380

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденным постановлением администрации города Невинномысска                   от 14 апреля 2016 г. № 710, Методическими указаниями по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденными постановлением администрации города Невинномысска от 08 июня 2016 г. № 1146, постановляю:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Культура города Невинномысска», утвержденную постановлением администрации города Невинномысска от 13.09.2022 № 1380 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Невинномысска», изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление путём его размещения в сетевом издании «Редакция газеты «Невинномысский рабочий» и на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  | Приложение к постановлению администрации города Невинномысска |
| --- | --- |

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Культура города Невинномысска»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Культура

города Невинномысска»

| Наименование программы | муниципальная программа «Культура города Невинномысска» (далее - программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | комитет по культуре администрации города Невинномысска (далее соответственно - комитет по культуре, город) |
| Соисполнители программы | нет |
| Иные участники программы | муниципальные бюджетные учреждения культуры города; муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в области искусств города; муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека» города Невинномысска; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Первый Невинномысский промышленный театр. |
| Подпрограммы программы | подпрограмма «Дополнительное образование детей в области искусств»; |
|  | подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске»; |
|  | подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска»; подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»; подпрограмма «Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска». |
| Цели программы | развитие системы дополнительного образования в области искусств; сохранение и развитие культуры города; повышение доступности и качества библиотечных услуг; развитие исполнительского искусства города. |
| Целевые индикаторы программы | доля детей, в возрасте 5 – 18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей данной возрастной группы; доля населения, посетившего платные культурно-массовые мероприятия; доля отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках развития культуры города; охват населения библиотечным обслуживанием; объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках повышения доступности и качества библиотечных услуг; доля модельных библиотек в общем количестве библиотек города Невинномысска; доля населения, участвовавшего в театрализованных мероприятиях (спектаклях, концертах, творческих вечерах и т.д.), проведенных силами МБУК «Первый невинномысский промышленный театр»; объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках развития исполнительского искусства. |
| Сроки реализации программы | 2023 - 2027 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | объем финансового обеспечения программы составит – 788 696,25 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: федеральный бюджет – 24 230,20 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 6 220,05 тыс. рублей; в 2024 году – 9 666,31 тыс. рублей; в 2025 году – 2 591,14 тыс. рублей; в 2026 году – 2 896,54 тыс. рублей; в 2027 году – 2 856,16 тыс. рублей; бюджет Ставропольского края – 29 057,05 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 26 247,09 тыс. рублей; в 2024 году – 1 925,86 тыс. рублей; в 2025 году – 266,28 тыс. рублей; в 2026 году – 310,55 тыс. рублей; в 2027 году – 307,27 тыс. рублей; бюджет города – 735 446,13 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 127 835,72 тыс. рублей; в 2024 году – 139 296,11 тыс. рублей; в 2025 году – 166 514,40 тыс. рублей; в 2026 году – 152 972,87 тыс. рублей; в 2027 году – 148 827,03 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | сохранение доли детей в возрасте 5 – 18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей данной возрастной группы, не менее 6,0 %; привлечение не менее 41,5 % населения города к участию в платных культурно-массовых мероприятиях; сохранение доли отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, не менее 50%; привлечение не менее 0,6 рублей из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках развития культуры города; обеспечение охвата библиотечным обслуживанием не менее 32,5 % населения города; привлечение ежегодно не менее 0,02 рубля из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках повышения доступности и качества библиотечных услуг; сохранение доли модельных библиотек не менее 14,3% в общем количестве библиотек города Невинномысска; привлечение не менее 23,6% населения города к участию в театрализованных мероприятиях (спектаклях, концертах, творческих вечерах и т.д.), проведенных силами МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр»; привлечение не менее 0,2 рубля из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках развития исполнительского искусства. |

- Приоритеты и цели реализуемой в городе политики в сфере реализации программы

В современном мире культура приобретает особую социальную значимость и рассматривается как фактор духовного здоровья населения, социальной стабильности, как ресурс привлекательности города для проживания и инвестирования.

Культурная политика города направлена на реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры, участие в культурной жизни города, края, страны. Реализация этого права возможна при условии развитой культурной инфраструктуры.

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

национальным проектом «Культура», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317;

Стратегией социально-экономического развития Северо – Кавказского федерального округа на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 года № 1089-р;

Стратегией социально-экономического развития города Невинномысска до 2035 года утвержденной решением Думы города Невинномысска от 19.12.2019 № 482-56.

В результате реализации программы востребованность услуг в сфере культуры будет возрастать, продолжится формирование культурных запросов населения города, приобщение его к ценностям отечественной и мировой культуры, сохранение и развитие самодеятельного искусства и народного творчества.

Основными приоритетными направлениями работы в области развития отрасли культуры города, являются:

повышение качества и доступности услуг в области культуры;

сохранение, обновление и пополнение библиотечного фонда города, развитие центров информации, действующих на базе библиотек города;

внедрение и распространение информационных технологий в библиотечную практику, в том числе автоматизированных информационно-библиотечных систем для создания сводных электронных каталогов библиотек;

оказание услуг в сфере культуры, удовлетворение и формирование духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а также развитие театрального искусства.

Целями программы являются:

развитие системы дополнительного образования в области искусств;

сохранение и развитие культуры города;

повышение доступности и качества библиотечных услуг;

развитие исполнительского искусства города.

Сведения об индикаторах достижения целей программы и показателях решения задач подпрограмм программы приведены в приложении 1 к программе. Достижение целей и решение задач программы осуществляется путем выполнения мероприятий трех подпрограмм программы, взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям.

Информация о перечне ведомственных целевых программах, основных мероприятиях, приведена в приложении 2 к программе.

Объемы финансового обеспечения программы приведены в приложениях 3 и 4 к программе.

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм программы приведены в приложении 5 к программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям программы, задачам подпрограмм программы, приведены в приложении 6 к программе.

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в области искусств» приведена в приложении 7 к программе.

Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» приведена в приложении 8 к программе.

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» приведена в приложении 9 к программе.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» приведена в приложении 10 к программе.

Подпрограмма «Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска» приведена в приложении 11 к программе.

Приложение 1 к муниципальной программе «Культура города Невинномысска»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы «Культура города Невинномысска» и показателях решения задач подпрограмм муниципальной программы «Культура города Невинномысска»

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели, показателя решения задачи, виды их временной характеристики | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели программы, показателя решения задачи подпрограммы программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 1 программы: развитие системы дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования в области искусств, подведомственных комитету по культуре администрации города Невинномысска, в общей численности детей данной возрастной группы, на конец года | процентов | 7,1 | 7,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы 1: организация качественного предоставления дополнительного образования в области искусств на территории города Невинномысска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Численность детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в области искусств, на конец года | человек | 1110 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| 4. | Цель 2 программы: сохранение и развитие культуры города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1. | Доля населения, участвовавшего в платных культурно-массовых мероприятиях, за год | процентов | 19,8 | 21,8 | 39,3 | 40,1 | 40,6 | 41,0 | 41,5 |
| 4.2. | Доля отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, нарастающим итогом с начала реализации мероприятий | процентов | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4.3. | Объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках развития культуры города, за год | рублей | 0,09 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача 1 подпрограммы 2: сохранение и развитие форм культурно-массовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Количество человек, принявших участие в платных культурно-массовых мероприятиях, за год | человек | 22807 | 25000 | 45350 | 46000 | 46500 | 47000 | 47500 |
| 5.1.2. | Количество коллективов, имеющих звание «народный коллектив художественного самодеятельного творчества», на конец года | единиц | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5.2. | Задача 2 подпрограммы 2: цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры города Невинномысска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Количество созданных виртуальных концертных залов, на конец года | штук | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Задача 3 подпрограммы 2: улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.3.1. | Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт, нарастающим итогом с начала реализации мероприятий | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Цель 3 программы: повышение доступности и качества библиотечных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Охват населения библиотечным обслуживанием, нарастающим итогом на конец года | процентов | 32,0 | 32,0 | 32,2 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 6.2. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках повышения доступности и качества библиотечных услуг, за год | рублей | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,33 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6.3. | Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек города Невинномысска, нарастающим итогом с начала реализации мероприятий | процентов | 0 | 0 | 0 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 7. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Задача 1 подпрограммы 3: развитие библиотечной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Число зарегистрированных пользователей в муниципальном бюджетном учреждении «Центральная городская библиотека», на конец года | человек | 37178 | 37180 | 37190 | 37208 | 37212 | 37215 | 37217 |
| 7.1.2. | Количество экземпляров библиотечного фонда, на конец года | штук | 353470 | 354440 | 345278 | 347725 | 348799 | 349874 | 350950 |
| 7.1.3. | Доля документов библиотечного фонда, отраженных в электронном каталоге библиотеки от общего количества документов библиотечного фонда, на конец года | процентов | 27,7 | 27,8 | 29,2 | 29,5 | 29,6 | 29,7 | 29,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.2. | Задача 2 подпрограммы 3: улучшение материально-технической базы библиотек города Невинномысска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Количество созданных модельных муниципальных библиотек, на конец года | штук | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Цель 4 программы: развитие исполнительского искусства города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Доля населения, участвовавшего в театрализованных мероприятиях (спектаклях, концертах, творческих вечерах и т.д.), проведенных силами МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр», за год | процентов | 0 | 0 | 14,9 | 18,3 | 20,1 | 21,8 | 23,6 |
| 8.2. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках развития исполнительского искусства, за год | рублей | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9. | Подпрограмма 5: «Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Задача 1 подпрограммы 5: организация мероприятий по повышению качества и доступности исполнительского искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Количество зрителей, за год | человек | 0 | 0 | 17200 | 21000 | 23000 | 25000 | 27000 |

Приложение 2 к муниципальной программе «Культура города Невинномысска»

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий муниципальной программы «Культура города Невинномысска»

| N№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ | Тип основного мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель основного мероприятия, заказчик ВЦП |  |  | Срок |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с индикаторами достижения целей программы и показателями решения задач подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начала реализации |  |  |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| 1. | Цель 1 программы: развитие системы дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» |  | - |  |  | комитет по культуре администрации города Невинномысска (далее – комитет по культуре) |  |  | январь 2023 г. |  | декабрь 2027 г. |  |  |  | п. 2.1. приложения 1 |  |  |
| 1.1.1. | Задача 1 подпрограммы 1: организация качественного предоставления дополнительного образования в области искусств на территории города Невинномысска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) учреждениями города Невинномысска (далее – город) по группам услуг (работ) |  |  | комитет по культуре |  |  | январь 2023 г. |  |  |  | декабрь 2027 г. |  |  |  |  | п. 3.1.1. приложения 1 |
| 1.1.1.2. | Основное мероприятие 2: формирование программ и планов работ для осуществления деятельности учреждений дополнительного образования детей в области искусств | - |  |  | комитет по культуре |  |  | январь 2023 г. |  |  |  | декабрь 2027 г. |  |  |  |  | п. 3.1.1. приложения 1 |
| 2. | Цель 2 программы: сохранение и развитие культуры города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» |  | - |  |  | комитет по культуре |  |  | январь 2023 г. |  |  |  | декабрь 2027 г. |  |  |  | п. 4.1. – 4.3. приложения 1 |
| 2.1.1. | Задача 1 подпрограммы 2: сохранение и развитие различных форм культурно-массовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| 2.1.1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры | оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) учреждениями города по группам услуг (работ) |  |  |  | комитет по культуре |  | январь 2023 г. |  |  |  | декабрь 2027 г. |  |  |  |  | п. 5.1.2. приложения 1 |
| 2.1.1.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры | осуществление основных мероприятий участниками реализации программы |  |  |  | комитет по культуре |  | январь 2023 г. |  |  |  | декабрь 2027 г. |  |  |  |  | п. 5.1.1. приложения 1 |
| 2.1.2. | Задача 2 подпрограммы 2: цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры города Невинномысска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Основное мероприятие А3: Региональный проект «Цифровая культура» Создание виртуальных концертных залов |  |  | региональный проект |  | комитет по культуре |  | январь 2023 г. |  |  |  | май 2023 г. |  |  |  |  | п. 5.2.1. приложения 1 |
| 2.1.3. | Задача 3 подпрограммы 2: улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по проведению капитального ремонта здания МБУК «КДЦ РОДИНА» по ул. Маяковского, 26 |  |  | - |  |  | комитет по культуре |  |  | март 2023 г. |  |  |  | декабрь 2023 г. |  | 5.3.1. приложения 1 |  |
| 3. | Цель 3 программы: повышение доступности и качества библиотечных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» |  | - |  |  | комитет по культуре |  |  | январь 2023 г. |  |  | декабрь 2027 г. |  |  | п. 6.1 – 6.3. приложения 1 |  |  |
| 3.1.1. | Задача 1 подпрограммы 3: развитие библиотечной деятельности города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек | оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) учреждениями города по группам услуг (работ) |  |  | комитет по культуре |  |  | январь 2023 г. |  |  |  | декабрь 2027 г. |  |  |  |  | п. 7.1.1., 7.1.3. приложения 1 |
| 3.1.1.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов | оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) учреждениями города по группам услуг (работ) |  |  | комитет по культуре |  |  | январь 2023 г. |  |  |  | декабрь 2027 г. |  |  |  |  | п. 7.1.2. приложения 1 |
| 3.1.2. | Задача 2 подпрограммы 3: улучшение материально-технической базы библиотек города Невинномысска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Основное мероприятие А1: Региональный проект «Культурная среда» Создание модельных муниципальных библиотек | - |  |  | комитет по культуре |  |  | январь 2024 г. |  |  |  | декабрь 2024 г. |  |  |  |  | 7.2.1. приложения 1 |
| 4. | Цель 4 программы: развитие исполнительского искусства города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма 5: «Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска» | - |  |  | комитет по культуре |  |  | июль 2023 г. |  |  |  | декабрь 2027 г. |  |  |  |  | п. 8.1. приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| 4.1.1. | Задача 1 подпрограммы 5: организация мероприятий по повышению качества и доступности исполнительского искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в области исполнительских искусств | осуществление основных мероприятий участниками реализации программы |  |  | комитет по культуре |  |  | июль 2023 г. |  |  |  | декабрь 2027 г. |  |  |  |  | п. 9.1.1. приложения 1 |
| 4.1.1.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение мероприятий в сфере исполнительских искусств | оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) учреждениями города по группам услуг (работ) |  |  | комитет по культуре |  |  | июль 2023 г. |  |  |  | декабрь 2027 г. |  |  |  |  | п. 9.1.1. приложения 1 |

|  | Приложение 3 к муниципальной программе «Культура города Невинномысска» |
| --- | --- |

ОБЪЕМЫ

финансового обеспечения муниципальной программы «Культура города Невинномысска»

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Источники финансового обеспечения по ответственным исполнителям, соисполнителям и другим участникам программы, подпрограмм | Объёмы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» | всего | 160 302,86 | 150 888,28 | 169 371,82 | 156 179,96 | 151 990,46 |
|  |  | средства федерального бюджета | 6 220,05 | 9 666,31 | 2 591,14 | 2 896,54 | 2 856,16 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 26 247,09 | 1 925,86 | 266,28 | 310,55 | 307,27 |
|  |  | средства бюджета города Невинномысска (далее – город), в том числе, предусмотренные: | 127 835,72 | 139 296,11 | 166 514,40 | 152 972,87 | 148 827,03 |
|  |  | комитету по культуре администрации города Невинномысска (далее – комитет по культуре), муниципальным бюджетным учреждениям культуры города Невинномысска (далее – МБУК), муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования в области искусств города Невинномысска (далее – МБУДО), муниципальному бюджетному учреждению «Центральная городская библиотека» города Невинномысска (далее - МБУ ЦГБ) | 127 835,72 | 139 296,11 | 166 514,40 | 152 972,87 | 148 827,03 |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств», всего, в том числе следующие основные мероприятия: | Всего | 40 975,86 | 46 328,06 | 53 581,90 | 52 242,35 | 50 902,81 |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: | 40 975,86 | 46 328,06 | 53 581,90 | 52 242,35 | 50 902,81 |
|  |  | комитету по культуре, МБУДО | 40 975,86 | 46 328,06 | 53 581,90 | 52 242,35 | 50 902,81 |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | Всего | 40 975,86 | 46 328,06 | 53 581,90 | 52 242,35 | 50 902,81 |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: | 40 975,86 | 46 328,06 | 53 581,90 | 52 242,35 | 50 902,81 |
|  |  | комитету по культуре, МБУДО | 40 975,86 | 46 328,06 | 53 581,90 | 52 242,35 | 50 902,81 |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: формирование программ и планов работ для осуществления деятельности учреждений дополнительного образования детей в области искусств | всего | - | - | - | - | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: | - | - | - | - | - |
|  |  | комитету по культуре, МБУДО | - | - | - | - | - |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске», всего, в том числе следующие основные мероприятия: | Всего | 75 259,66 | 48 554,15 | 53 803,87 | 52 060,81 | 50 523,66 |
|  |  | средства федерального бюджета | 2 500,00 | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 25 918,12 | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: | 46 841,54 | 48 554,15 | 53 803,87 | 52 060,81 | 50 523,66 |
|  |  | комитету по культуре, МБУК | 46 841,54 | 48 554,15 | 53 803,87 | 52 060,81 | 50 523,66 |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры | всего | 43 868,20 | 47 354,15 | 52 603,87 | 50 890,81 | 49 443,66 |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: | 43 868,20 | 47 354,15 | 52 603,87 | 50 890,81 | 49 443,66 |
|  |  | комитету по культуре, МБУК | 43 868,20 | 47 354,15 | 52 603,87 | 50 890,81 | 49 443,66 |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры | всего | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 170,00 | 1 080,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 170,00 | 1 080,00 |
|  |  | комитету по культуре, МБУК, МБУ ЦГБ | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 170,00 | 1 080,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по проведению капитального ремонта здания МБУК «КДЦ РОДИНА» по ул. Маяковского, 26 | всего | 27 691,46 | - | - | - | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 25 918,12 | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: | 1 773,34 | - | - | - | - |
|  |  | комитету по культуре, МБУК | 1 773,34 | - | - | - | - |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Основное мероприятие А3: Региональный проект «Цифровая культура» Создание виртуальных концертных залов | всего | 2 500,00 | - | - | - | - |
|  |  | средства федерального бюджета | 2 500,00 | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: | - | - | - | - | - |
|  |  | комитету по культуре, МБУК | - | - | - | - | - |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска», всего, в том числе следующие основные мероприятия: | всего | 25 059,19 | 34 713,05 | 32 152,36 | 31 385,62 | 30 657,09 |
|  |  | средства федерального бюджета | 471,84 | 8 350,67 | 427,16 | 418,71 | 429,65 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 158,01 | 233,85 | 152,39 | 152,39 | 152,39 |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: | 24 429,34 | 26 128,53 | 31 572,81 | 30 814,52 | 30 075,05 |
|  |  | комитету по культуре, МБУ ЦГБ | 24 429,34 | 26 128,53 | 31 572,81 | 30 814,52 | 30 075,05 |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек | всего | 24 396,19 | 25 676,72 | 31 171,36 | 30 400,14 | 29 645,96 |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: | 24 396,19 | 25 676,72 | 31 171,36 | 30 400,14 | 29 645,96 |
|  |  | комитету по культуре, МБУ ЦГБ | 24 396,19 | 25 676,72 | 31 171,36 | 30 400,14 | 29 645,96 |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов | всего | 663,00 | 615,28 | 981,00 | 985,48 | 1011,13 |
|  |  | средства федерального бюджета | 471,84 | 430,67 | 427,16 | 418,71 | 429,65 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 158,01 | 153,85 | 152,39 | 152,39 | 152,39 |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: | 33,15 | 30,76 | 401,45 | 414,38 | 429,09 |
|  |  | комитету по культуре, МБУ ЦГБ | 33,15 | 30,76 | 401,45 | 414,38 | 429,09 |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Основное мероприятие А1: Региональный проект «Культурная среда» Создание модельных муниципальных библиотек | всего | - | 8 421,05 | - | - | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | 7 920,00 | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | 80,00 | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: | - | 421,05 | - | - | - |
|  |  | комитету по культуре, МБУ ЦГБ | - | 421,05 | - | - | - |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и обще программные мероприятия» муниципальной программы «Культура города Невинномысска», всего, в том числе следующие основные мероприятия: | всего | 9 577,41 | 9 016,45 | 14 035,87 | 6 586,40 | 6 417,52 |
|  |  | средства федерального бюджета | 3 248,21 | 83,72 | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 170,96 | 1 627,17 | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: | 6 158,24 | 7 305,56 | 14 035,87 | 6 586,40 | 6 417,52 |
|  |  | комитету по культуре | 6 158,24 | 7 305,56 | 14 035,87 | 6 586,40 | 6 417,52 |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | всего | 5 819,30 | 6 908,79 | 6 816,38 | 6 586,40 | 6 417,52 |
|  |  | средства федерального бюджета | - | 83,72 | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - |  | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: | 5 819,30 | 6 825,07 | 6 816,38 | 6 586,40 | 6 417,52 |
|  |  | комитету по культуре | 5 819,30 | 6 825,07 | 6 816,38 | 6 586,40 | 6 417,52 |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Основное мероприятие 2:расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | всего | - | - | - | - | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: | - | - | - | - | - |
|  |  | комитету по культуре | - | - | - | - | - |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Основное мероприятие 3:реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия | всего | 3 758,11 | 2 107,66 | 7 219,49 | - | - |
|  |  | средства федерального бюджета | 3 248,21 | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 170,96 | 1627,17 | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: | 338,94 | 480,49 | 7 219,49 | - | - |
|  |  | комитету по культуре | 338,94 | 480,49 | 7 219,49 | - | - |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 6. | Подпрограмма 5: «Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска» всего, в том числе следующие основные мероприятия: | всего | 9 430,74 | 12 276,57 | 15 797,82 | 13 904,78 | 13 489,38 |
|  |  | средства федерального бюджета | - | 1 231,92 | 2 163,98 | 2 477,83 | 2 426,51 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | 64,84 | 113,89 | 158,16 | 154,88 |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: | 9 430,74 | 10 979,81 | 13 519,95 | 11 268,79 | 10 907,99 |
|  |  | комитету по культуре, МБУК | 9 430,74 | 10 979,81 | 13 519,95 | 11 268,79 | 10 907,99 |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в области исполнительских искусств | всего | 9 430,74 | 10 911,56 | 13 400,06 | 11 130,05 | 10 772,13 |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: | 9 430,74 | 10 911,56 | 13 400,06 | 11 130,05 | 10 772,13 |
|  |  | комитету по культуре, МБУК | 9 430,74 | 10 911,56 | 13 400,06 | 11 130,05 | 10 772,13 |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение мероприятий в сфере исполнительских искусств | всего | - | 1 365,01 | 2 397,76 | 2 774,73 | 2 717,25 |
|  |  | средства федерального бюджета | - | 1 231,92 | 2 163,98 | 2 477,83 | 2 426,51 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | 64,84 | 113,89 | 158,16 | 154,88 |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: | - | 68,25 | 119,89 | 138,74 | 135,86 |
|  |  | комитету по культуре, МБУК | - | 68,25 | 119,89 | 138,74 | 135,86 |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |

|  | Приложение 4 к муниципальной программе «Культура города Невинномысска» |
| --- | --- |

ОБЪЕМЫ

финансового обеспечения муниципальной программы «Культура города Невинномысска» за счет средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов |  |  |  | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» | 04 | 0 | 00 | 00000 | всего, в том числе: | 127 835,72 | 139 296,11 | 166 514,40 | 152 972,87 | 148 827,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | комитет по культуре администрации города Невинномысска (далее – комитет по культуре), муниципальные бюджетные учреждения культуры города Невинномысска (далее – МБУК), муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в области искусств города Невинномысска (далее – МБУДО), муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека» города Невинномысска (далее - МБУ ЦГБ) | 127 835,72 | 139 296,11 | 166 514,40 | 152 972,87 | 148 827,03 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств», всего, в том числе следующие основные мероприятия: | 04 | 1 | 00 | 00000 | всего, в том числе: | 40 975,86 | 46 328,06 | 53 581,90 | 52 242,35 | 50 902,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | комитет по культуре, МБУДО | 40 975,86 | 46 328,06 | 53 581,90 | 52 242,35 | 50 902,81 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | 04 | 1 | 01 | 11010 | комитет по культуре, МБУДО | 40 975,86 | 46 328,06 | 53 581,90 | 52 242,35 | 50 902,81 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: формирование программ и планов работ для осуществления деятельности учреждений дополнительного образования детей в области искусств | 04 | 1 | 02 | 00000 | комитет по культуре, МБУДО | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске», всего, в том числе следующие основные мероприятия: | 04 | 2 | 00 | 00000 | всего, в том числе: | 46 841,54 | 48 554,15 | 53 803,87 | 52 060,81 | 50 523,66 |  |
|  |  |  |  |  |  | комитет по культуре, МБУК | 46 841,54 | 48 554,15 | 53 803,87 | 52 060,81 | 50 523,66 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры | 04 | 2 | 01 | 11010 | комитет по культуре, МБУК | 43 868,20 | 47 354,15 | 52 603,87 | 50 890,81 | 49 443,66 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры | 04 | 2 | 02 | 20290 | комитет по культуре, МБУК, МБУ ЦГБ | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 170,00 | 1 080,00 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по проведению капитального ремонта здания МБУК «КДЦ РОДИНА» по ул. Маяковского, 26 | 04 | 2 | 03 | 00000 | комитет по культуре, МБУК | 1 773,34 | - | - | - | - |  |
|  |  | 04 | 2 | 03 | 11010 |  | 409,23 | - | - | - | - |  |
|  |  | 04 | 2 | 03 | S6660 |  | 1 364,11 | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 3.4. | Основное мероприятие А3: Региональный проект «Цифровая культура» Создание виртуальных концертных залов | 04 | 2 | А3 | 54530 | комитет по культуре, МБУК | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска», всего, в том числе следующие основные мероприятия: | 04 | 3 | 00 | 00000 | всего, в том числе: | 24 429,34 | 26 128,53 | 31 572,81 | 30 814,52 | 30 075,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | комитет по культуре, МБУ ЦГБ | 24 429,34 | 26 128,53 | 31 572,81 | 30 814,52 | 30 075,05 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек | 04 | 3 | 01 | 11010 | комитет по культуре, МБУ ЦГБ | 24 396,19 | 25 676,72 | 31 171,36 | 30 400,14 | 29 645,96 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов | 04 | 3 | 02 | 00000 | комитет по культуре, МБУ ЦГБ | 33,15 | 30,76 | 401,45 | 414,38 | 429,09 |  |
|  |  | 04 | 3 | 02 | 11010 |  | - | - | 370,95 | 384,32 | 398,45 |  |
|  |  | 04 | 3 | 02 | L5194 |  | 33,15 | 30,76 | 30,50 | 30,06 | 30,64 |  |
| 4.3.. | Основное мероприятие А1: Региональный проект «Культурная среда» Создание модельных муниципальных библиотек | 04 | 3 | А1 | 54540 | комитет по культуре, МБУ ЦГБ | - | 421,05 | - | - | - |  |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего, в том числе следующие основные мероприятия: | 04 | 4 | 00 | 00000 | всего, в том числе: | 6 158,24 | 7 305,56 | 14 035,87 | 6 586,40 | 6 417,52 |  |
|  |  |  |  |  |  | комитет по культуре | 6 158,24 | 7 305,56 | 14 035,87 | 6 586,40 | 6 417,52 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | 04 | 4 | 01 | 00000 | комитет по культуре | 5 819,30 | 6 825,07 | 6 816,38 | 6 586,40 | 6 417,52 |  |
|  |  | 04 | 4 | 01 | 10010 |  | 559,62 | 765,57 | 709,09 | 479,11 | 410,72 |  |
|  |  | 04 | 4 | 01 | 10020 |  | 5259,68 | 6 059,50 | 6 107,29 | 6 107,29 | 6 006,80 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | 04 | 4 | 02 | 00000 | комитет по культуре | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 5.3. | Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия | 04 | 4 | 03 | 00000 | комитет по культуре | 338,94 | 480,49 | 7 219,49 | - | - |  |
|  |  | 04 | 4 | 03 | 20010 |  | 158,98 | 394,85 | 7 219,49 | - | - |  |
|  |  | 04 | 4 | 03 | L2990 |  | 179,96 | 85,64 | - | - | - |  |
| 6. | Подпрограмма 5: «Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска» всего, в том числе следующие основные мероприятия: | 04 | 5 | 00 | 00000 | всего, в том числе: | 9 430,74 | 10 979,81 | 13 519,95 | 11 268,79 | 10 907,99 |  |
|  |  |  |  |  |  | комитет по культуре, МБУК | 9 430,74 | 10 979,81 | 13 519,95 | 11 268,79 | 10 907,99 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в области исполнительских искусств | 04 | 5 | 01 | 11010 | комитет по культуре, МБУК | 9 430,74 | 10 911,56 | 13 400,06 | 11 130,05 | 10 772,13 |  |
| 6.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение мероприятий в сфере исполнительских искусств | 04 | 5 | 02 | L4660 | комитет по культуре, МБУК | - | 68,25 | 119,89 | 138,74 | 135,86 |  |

|  | Приложение 5 к муниципальной программе «Культура города Невинномысска» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы «Культура города Невинномысска» и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы «Культура города Невинномысска»

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели, показателя решения задачи, виды их временной характеристики | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) | Временные характеристики индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» |  |  |  |
| 2. | Цель 1 программы: развитие системы дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  |
| 2.1. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования в области искусств, подведомственных комитету по культуре администрации города Невинномысска, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | Q = P /M *100 % ,где Q - доля детей, в возрасте 5 – 18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в области искусств; P– численность учащихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в области искусств; M – среднегодовая численность детей школьного возраста города ( 5-18 лет) | на конец года |
| 3. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в области искусств на территории города Невинномысска |  |  |  |
| 3.1.1. | Численность детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в области искусств | человек | свод годовых сведений о детских школах искусств, составленных на основании формы № 1 ДМШ | на конец года |
| 4. | Цель 2 программы: сохранение и развитие культуры города |  |  |  |
| 4.1. | Доля населения, участвовавшего в платных культурно-массовых мероприятиях | процентов | F = W /H *100 % ,где F - доля населения, участвовавшего в платных культурно-массовых мероприятиях; W– численность населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях; H – среднегодовая численность населения | за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2. | Объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках развития культуры города | рублей | V=VмКДУ/VбгКДУ, где V - объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках развития культуры города; VмКДУ - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов; VбгКДУ - объем средств бюджета города | за год |
| 4.3. | Доля отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | процентов | A=B/C*100 %, где А - доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые отремонтированы; В – количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры; С – общее количество зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта | нарастающим итогом с начала реализации мероприятий |
| 5. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» |  |  |  |
| 5.1. | Задача 1 подпрограммы 2: сохранение и развитие различных форм культурно-массовой деятельности |  |  |  |
| 5.1.1. | Количество человек, принявших участие в платных культурно-массовых мероприятиях | человек | форма федерального статистического наблюдения 7-НК | за год |
| 5.1.2. | Количество коллективов имеющих звание «народный коллектив художественного самодеятельного творчества» | единиц | форма федерального статистического наблюдения 7-НК | на конец года |
| 5.2. | Задача 2 подпрограммы 2: цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры города Невинномысска |  |  |  |
| 5.2.1. | Количество виртуальных концертных залов | единиц | форма к соглашению между Министерством культуры СК и администрацией города Невинномысска | на конец года |
| 5.3. | Задача 3 подпрограммы 2: улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |
| 5.3.1. | Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт, нарастающим итогом с начала реализации мероприятий | единиц | Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт, нарастающим итогом с начала реализации мероприятий | на конец года |
| 6. | Цель 3 программы: повышение доступности и качества библиотечных услуг |  |  |  |
| 6.1. | Охват населения библиотечным обслуживанием | процентов | Он = Кчит/ Кнас х 100 %, где Он – охват населения библиотечным обслуживанием, Кчит – количество читателей библиотеки (человек), Кнас - среднегодовая численность населения города (человек) | нарастающим итогом на конец года |
| 6.2. | Объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках повышения доступности и качества библиотечных услуг | рублей | VБУ=VмБУ/VбгБУ, где VБУ - объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках повышения доступности и качества библиотечных услуг; VмБУ - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов; VбгБУ – объем средств бюджета города | за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.3. | Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек города Невинномысска | процентов | Н=Е/F*100 %, где H – доля модельных библиотек в общем количестве библиотек города Невинномысска; E – количество созданных модельных библиотек; F – общее количество библиотек города Невинномысска | нарастающим итогом с начала реализации мероприятий |
| 7. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» |  |  |  |
| 7.1. | Задача 1 подпрограммы 3: развитие библиотечной деятельности города |  |  |  |
| 7.1.1. | Число зарегистрированных пользователей в муниципальном бюджетном учреждении «Центральная городская библиотека» | человек | форма федерального статистического наблюдения 6-НК | на конец года |
| 7.1.2. | Количество экземпляров библиотечного фонда | штук | форма федерального статистического наблюдения 6-НК | на конец года |
| 7.1.3. | Доля документов библиотечного фонда, отраженных в электронном каталоге библиотеки от общего количества документов библиотечного фонда | процентов | X = U / I *100 %, где Х – доля ежегодного пополнения электронного каталога общедоступных библиотек; U – количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог; I – общее количество библиотечного фонда | на конец года |
| 7.2. | Задача 2 подпрограммы 3: улучшение материально-технической базы библиотек города Невинномысска |  |  |  |
| 7.2.1. | Количество созданных модельных муниципальных библиотек | штук | форма к соглашению между Министерством культуры СК и администрацией города Невинномысска | на конец года |
| 8. | Цель 4 подпрограммы: развитие исполнительского искусства города |  |  |  |
| 8.1. | Доля населения, участвовавшего в театрализованных мероприятиях (спектаклях, концертах, творческих вечерах и т.д.), проведенных силами МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр» | процентов | A=B/C*100%,где А – доля населения, участвовавшего в спектаклях, концертах, творческих вечерах и тому подобных мероприятиях, проведенных силами театра; В – численность населения участвовавшего в спектаклях, концертах, творческих вечерах и тому подобных мероприятиях, проведенных силами театра; С – среднегодовая численность населения | за год |
| 8.2. | Объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках развития исполнительского искусства | рублей | VТ=VмТ/VбгТ, где VТ - объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках развития исполнительского искусства; VмТ - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов; VбгТ – объем средств бюджета города | за год |
| 9. | Подпрограмма 5: «Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска» |  |  |  |
| 9.1. | Задача 1 подпрограммы 5: организация мероприятий по повышению качества и доступности исполнительского искусства |  |  |  |
| 9.1.1. | Количество зрителей. | человек | форма федерального статистического наблюдения 9-НК | за год |

|  | Приложение 6 к муниципальной программе «Культура города Невинномысска» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы «Культура города Невинномысска» и задачам подпрограмм муниципальной программы «Культура города Невинномысска»

| № п/п | Цели программы и задачи подпрограмм программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям программы и задачам подпрограмм программы по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1 программы: развитие системы дополнительного образования в области искусств | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы 1: организация качественного предоставления дополнительного образования в области искусств на территории города Невинномысска | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Цель 2 программы: сохранение и развитие культуры города Невинномысска» | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы 2: сохранение и развитие различных форм культурно-массовой деятельности | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Задача 2 подпрограммы 2: цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры города Невинномысска | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3. | Задача 3 подпрограммы 2: улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Цель 3 программы: повышение доступности и качества библиотечных услуг | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы 3: развитие библиотечной деятельности города | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. | Задача 2 подпрограммы 3: улучшение материально-технической базы библиотек города Невинномысска | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Цель 4 программы: развитие исполнительского искусства города | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.1. | Задача 1 подпрограммы 5: организация мероприятий по повышению качества и доступности исполнительского искусства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  | - Приложение 7 - к муниципальной программе - «Культура города Невинномысска» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«Дополнительное образование детей в области искусств» муниципальной программы «Культура города Невинномысска»

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Дополнительное образование детей

в области искусств» муниципальной программы «Культура города Невинномысска»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Дополнительное образование детей в области искусств» муниципальной программы «Культура города Невинномысска» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | комитет по культуре администрации города Невинномысска (далее соответственно – комитет по культуре, город) |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Иные участники подпрограммы | муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в области искусств города |
| Задачи подпрограммы | организация качественного предоставления дополнительного образования в области искусств на территории города |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | нет |
| Показатели подпрограммы | численность детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в области искусств. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит – 244 030,98 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: средства бюджет города – 244030,98 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 40 975,86 тыс. рублей; в 2024 году – 46 328,06 тыс. рублей; в 2025 году – 53 581,90 тыс. рублей; в 2026 году – 52 242,35 тыс. рублей; в 2027 году – 50 902,81 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | сохранение численности детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области искусств, не менее 1120 человек. |

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере дополнительного образования детей, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах.

В рамках реализации подпрограммы планируется выполнить следующие основные мероприятия:

формирование программ и планов работ для осуществления деятельности учреждений дополнительного образования детей в области искусств;

реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств.

Реализация подпрограммы позволит:

сохранение численность детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области искусств, не менее 1120 человек.

В реализации подпрограммы принимают участие:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» города Невинномысска;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Невинномысска, включающее два отделения – музыкальное и художественное.

|  | - Приложение 8 - к муниципальной программе - «Культура города - Невинномысска» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» муниципальной программы

«Культура города Невинномысска»

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» муниципальной программы «Культура города Невинномысска»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» муниципальной программы «Культура города Невинномысска» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | комитет по культуре администрации города Невинномысска (далее соответственно – комитет по культуре, город) |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Иные участники подпрограммы | муниципальные бюджетные учреждения культуры города |
| Задачи подпрограммы | сохранение и развитие различных форм культурно-массовой деятельности; цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры города Невинномысска; улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | нет |
| Показатели подпрограммы | количество человек, принявших участие в культурно-массовых платных мероприятиях; |
|  | количество коллективов, имеющих звание «народный коллектив художественного самодеятельного творчества»; количество виртуальных концертных залов; количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит – 280 202,15 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: средства федерального бюджета – 2500,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 2500,00 тыс. рублей; средства бюджета Ставропольского края – 25 918,12 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 25 918,12 тыс. рублей; бюджет города – 251 784,02 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 46 841,54 тыс. рублей; в 2024 году – 48 554,15 тыс. рублей; в 2025 году – 53 803,87 тыс. рублей; в 2026 году – 52 060,81 тыс. рублей; в 2027 году – 50 523,66 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение количества человек, принявших участие в платных культурно-массовых мероприятиях, до 47500; |
|  | сохранение у 24 коллективов звания «народный коллектив художественного самодеятельного творчества»; создан 1 виртуальный концертный зала в городе Невинномысске в 2023 году; проведение капитального ремонта в 1 муниципальном учреждении культуры. |

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы планируется выполнить три основных мероприятия, которые способствуют повышению качества и доступности услуг в области культуры, предоставляемых населению города:

обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры;

мероприятия в сфере культуры;

реализация регионального проекта «Цифровая культура», в части мероприятия: «Создание виртуальных концертных залов»;

реализация мероприятий по проведению капитального ремонта здания МБУК «КДЦ «РОДИНА» по ул. Маяковского, 26.

Реализация подпрограммы позволит:

увеличить количество человек, принявших участие в платных культурно-массовых мероприятиях, до 47500;

сохранить у 24 коллективов звания «народный коллектив художественного самодеятельного творчества»;

создан 1 виртуальный концертный зал в городе Невинномысске в 2023 году;

улучшить материально-техническое состояние муниципальных учреждений культуры.

В реализации подпрограммы принимают участие:

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры им. Горького» города Невинномысска;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парки культуры и отдыха» города Невинномысска;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-Досуговый Центр «РОДИНА» города Невинномысска;

муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека» города Невинномысска.

|  | - Приложение 9 - к муниципальной программе - «Культура города - Невинномысска» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«Библиотечное обслуживание населения

города Невинномысска» муниципальной программы «Культура города Невинномысска»

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Библиотечное обслуживание

населения города Невинномысска» муниципальной программы «Культура города Невинномысска»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» муниципальной программы «Культура города Невинномысска» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | комитет по культуре администрации города Невинномысска (далее соответственно – комитет по культуре, город) |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Иные участники подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека» города Невинномысска (далее – МБУ ЦГБ) |
| Задачи подпрограммы | развитие библиотечной деятельности |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | нет |
| Показатели подпрограммы | число зарегистрированных пользователей в МБУ ЦГБ и его филиалах; количество экземпляров библиотечного фонда; |
|  | доля документов библиотечного фонда, отраженных в электронном каталоге библиотеки, от общего количества документов библиотечного фонда; улучшение материально-технической базы библиотек города Невинномысска. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит – 153 967,31 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: средства федерального бюджета – 10 098,03 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 471,84 тыс. рублей; в 2024 году – 8 350,67 тыс. рублей; в 2025 году – 427,16 тыс. рублей; в 2026 году – 418,71 тыс. рублей; в 2027 году – 429,65 тыс. рублей; бюджет Ставропольского края – 849,03 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 158,01 тыс. рублей; в 2024 году – 233,85 тыс. рублей; в 2025 году – 152,39 тыс. рублей в 2026 году – 152,39 тыс. рублей; в 2027 году – 152,39 тыс. рублей; бюджет города – 143 020,25 тыс. рублей; в том числе по годам: в 2023 году – 24 429,34 тыс. рублей; в 2024 году – 26 128,53 тыс. рублей; в 2025 году – 31 572,81 тыс. рублей; в 2026 году – 30 814,52 тыс. рублей; в 2027 году – 30 075,05 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение численности зарегистрированных пользователей в МБУ ЦГБ и его филиалах до 37217 человек; |
|  | увеличение количества экземпляров библиотечного фонда до 350950; увеличение доли документов библиотечного фонда, отраженных в электронном каталоге библиотеки до 29,8%; создана 1 модельная муниципальная библиотека в городе Невинномысске в 2024 году. |

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы планируется выполнить два основных мероприятия, которые направлены на создание условий для обеспечения свободного доступа населения города к знаниям, ценностям мировой культуры и искусства:

обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек;

расходы на приобретение нефинансовых активов;

реализация регионального проекта «Культурная среда», в части мероприятия: «Создание модельных муниципальных библиотек».

Реализация подпрограммы позволит:

увеличить численность зарегистрированных пользователей в МБУ ЦГБ и его филиалах до 37217 человек;

увеличить количество экземпляров библиотечного фонда до 350950;

увеличить долю документов библиотечного фонда, отраженных в электронном каталоге библиотеки до 29,8%;

создать 1 модельную муниципальную библиотеку в городе Невинномысске в 2024 году.

В реализации подпрограммы принимает участие МБУ ЦГБ.

Приложение 10

к муниципальной программе

«Культура города Невинномысска»

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации программы и общепрограммные

мероприятия» муниципальной программы «Культура города Невинномысска»

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены мероприятия по обеспечению деятельности комитета по культуре администрации города Невинномысска – ответственного исполнителя программы (далее соответственно – комитет, город), приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также расходы на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Данная подпрограмма включает в себя три основных мероприятия.

Основное мероприятие 1: «Выполнение функций органов местного самоуправления» направлено на содержание ответственного исполнителя программы, в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и иные выплаты персоналу, на прочие нужды, такие как услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, налоги и прочее.

| Объем и финансовое обеспечение основного мероприятия 1 | объем финансового обеспечения основного мероприятия подпрограммы составит – 32 548,39 тыс. рублей, в том числе источникам финансового обеспечения: за счет средств федерального бюджета – 83,72 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 83,72 тыс. рублей за счет средств бюджета города – 32 464,67 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 5 819,30 тыс. рублей; в 2024 году – 6 825,07 тыс. рублей; в 2025 году – 6 816,38 тыс. рублей; в 2026 году – 6 586,40 тыс. рублей; в 2027 году – 6 417,52 тыс. рублей. |
| --- | --- |

Основное мероприятие 2 «Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности» направлено на содержание объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск «Вечная слава» во ознаменование 50-летия Советской власти».

Основное мероприятие 3: «Реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия» направлено на проведение ремонта, восстановление и реставрация наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны.

| Объем и финансовое обеспечение основного мероприятия 3 | объем финансового обеспечения основного мероприятия подпрограммы составит – 13 085,92 тыс. рублей, в том числе источникам финансового обеспечения: за счет средств федерального бюджета – 3 248,21 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 3 248,21 тыс. рублей бюджет Ставропольского края – 1 798,13 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 170,96 тыс. рублей; в 2024 году – 1 627,17 тыс. рублей; за счет средств бюджета города – 8 038,92 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 338,94 тыс. рублей; в 2024 году – 480,49 тыс. рублей; в 2025 году – 7 219,49 тыс. рублей. |
| --- | --- |

|  | - Приложение 11 - к муниципальной программе - «Культура города Невинномысска» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска» муниципальной программы

«Культура города Невинномысска»

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска» муниципальной программы «Культура города Невинномысска»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска» муниципальной программы «Культура города Невинномысска» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | комитет по культуре администрации города Невинномысска (далее соответственно – комитет по культуре, город) |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Иные участники подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Первый Невинномысский промышленный театр» (далее – МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр») |
| Задачи подпрограммы | организация мероприятий по повышению качества и доступности исполнительского искусства |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | нет |
| Показатели подпрограммы | количество зрителей. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит – 64 939,53 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: средства федерального бюджета – 8 300,24 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 1 231,92 тыс. рублей; в 2025 году – 2 163,98 тыс. рублей; в 2026 году – 2 477,83 тыс. рублей; в 2027 году – 2 426,51 тыс. рублей средства бюджета Ставропольского края – 491,77 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 64,84 тыс. рублей; в 2025 году – 113,89 тыс. рублей; в 2026 году – 158,16 тыс. рублей; в 2027 году – 154,88 тыс. рублей; бюджет города – 56 107,28 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 9 430,74 тыс. рублей; в 2024 году – 10 979,81 тыс. рублей; в 2025 году – 13 519,95 тыс. рублей; в 2026 году – 11 268,79 тыс. рублей; в 2027 году – 10 907,99 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение количества зрителей до 27000. |

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы планируется выполнить два основных мероприятия, которые способствуют повышению качества и доступности услуг в области исполнительского искусства, предоставляемых населению города:

обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в области исполнительских искусств;

организация и проведение мероприятий в сфере исполнительских искусств.

Реализация подпрограммы позволит:

создать в городе Невинномысске первый театр;

создать условия для повышения качества и доступности исполнительского искусства;

увеличить количество зрителей до 27000.

В реализации подпрограммы принимают участие МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр».