О внесении изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске», утвержденный распоряжением администрации города Невинномысска от 03.10.2022 № 174-Р

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденным постановлением администрации города Невинномысска от 14 апреля 2016 г. № 710, Методическими указаниями по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденными постановлением администрации города Невинномысска от 08 июня 2016 г. № 1146:

Внести изменение в детальный план-график реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске», утвержденный распоряжением администрации города Невинномысска от 03.10.2022 № 174-Р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава города Невинномысска

Ставропольского края                                                                    М.А. Миненков

Проект подготовил:

Председатель комитета по труду

и социальной поддержке населения

администрации города Невинномысска                                       Н.И. Морозова

Проект визируют:

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска                                          В.Э. Соколюк

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска                                      Е.С. Евдоченко

Заместитель главы

администрации города Невинномысска                                            В.В. Жданов

Заместитель главы

администрации города Невинномысска                                            Д.В. Кияшко

Начальник правового управления

администрации города Невинномысска                                         Е.Н. Дудченко

Начальник управления

документационного и кадрового обеспечения

администрации города Невинномысска                                          А.А. Тащиева

Начальник управления экономического развития

администрации города Невинномысска                                      К.К. Чижевский

Приложение

к распоряжению администрации

города Невинномысска

«ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы города Невинномысска

«Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, контрольного события | Ответственное лицо (должность) | Результат реализации | 2022г., квартал |  |  |  | 2023г., квартал |  |  |  | 2024г., квартал |  |  |  | 2025г., квартал |  |  |  |  | 2026г., квартал |  |  |  |  | 2027г., квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе. | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска (далее - председатель комитета) | меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края предоставлены: 2022 г. – 45 411 человекам 2023 г. – 41 927 человекам 2024 г. – 39 082 человекам 2025 г. – 35 174 человекам 2026 г. – 35 174 человекам 2027 г. – 35 174 человекам | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: выплата социального пособия на погребение | председатель комитета | произведены выплаты социального пособия на погребение: 2022 г.- 115 человек 2023 г. – 125 человек 2024 г. – 118 человек 2025 г. – 118 человек 2026 г. – 118 человек 2027 г.- 118 человек | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 2.1.2. | Мероприятие 2 основного мероприятия 1: обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | председатель комитета | произведены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла: 2022 г.- 5 286 человекам 2023 г. – 4 974 человекам 2024 г. – 4 795 человекам 2025 г. – 4 661 человекам 2026 г. – 4 661 человекам 2027 г.- 4 661 человекам | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 2.1.3. | Мероприятие 3 основного мероприятия 1: обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | председатель комитета | произведены ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий: 2022 г.- 225 человекам 2023 г. – 218 человекам 2024 г. – 207 человекам 2025 г. – 207 человекам 2026 г. – 207 человекам 2027 г. – 207 человекам | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 2.1.4 | Мероприятие 4 основного мероприятия 1: ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | председатель комитета | произведена выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий: 2022 г.- 6 человекам 2023 г. – 7 человекам 2024 г. – 8 человекам 2025 г. – 8 человекам 2026 г. – 8 человекам 2027 г. – 8 человекам | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 2.1.5. | Мероприятие 5 основного мероприятия 1: ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | председатель комитета | произведены ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий: 2022 г.- 17 человекам 2023 г. – 37 человекам 2024 г. – 69 человекам 2025 г. – 69 человекам 2026 г. – 69 человекам 2027 г. – 69 человекам | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 2.1.6. | Мероприятие 6 основного мероприятия 1: предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | председатель комитета | предоставлена государственная социальная помощь малоимущим гражданам: 2022 г.- 419 человекам 2023 г. – 300 человекам 2024 г. – 434 человекам 2025 г. – 434 человекам 2026 г. – 434 человекам 2027 г. – 434 человекам | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 2.1.7. | Мероприятие 7 основного мероприятия 1: оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей | председатель комитета | государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставлена: 2022 г.- 184 семьям 2023 г. – 171 семье 2024 г. – 127 семьям 2025 г. – 127 семьям 2026 г. – 127 семьям 2027 г. – 127 семьям | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 2.1.8. | Мероприятие 8 основного мероприятия 1: выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам | председатель комитета | произведена выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам: 2022 г. – 56 человекам 2023 г. – 64 человекам; 2024 г. – 43 человекам 2025 г. – 43 человекам 2026 г. – 43 человекам 2027 г. – 43 человекам | - | - | июль | - | - | - | июль | - | - | - | июль | - | - | - | июль | - | - | - | июль | - |  |  |  |  |
| 2.1.9. | Мероприятие 9 основного мероприятия 1: обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | председатель комитета | произведены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Ставропольского края: 2022 г.- 5 104 человекам 2023 г. – 4 937 человекам 2024 г. – 4 743 человекам 2025 г. – 4 743 человекам 2026 г. – 4 743 человекам 2027 г. – 4 743 человекам | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 2.1.10. | Мероприятие 10 основного мероприятия 1: выплата компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законами Российской Федерации | председатель комитета | произведены ежемесячные выплаты компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан: 2022 г. – 10 686 человекам 2023 г. – 10 468 человекам 2024 г. – 8 045 человекам 2025 г. – 8 045 человекам 2026 г. – 8 045 человекам 2027 г. – 8 045 человекам | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 2.1.11. | Мероприятие 11 основного мероприятия 1: выплата пособия на ребенка | председатель комитета | произведены ежемесячные выплаты пособия на ребенка 2022 г. – 4 892 человекам 2023 г. – 3 386 человекам 2024 г. – 10 человекам | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь -декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.12. | Мероприятие 12 основного мероприятия 1: выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | председатель комитета | произведены выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям: 2022 г. – 3 718 человекам 2023 г. – 3 827 человекам 2024 г. – 2 556 человекам 2025 г. – 2 556 человекам 2026 г. – 2 556 человекам 2027 г. – 2 556 человекам | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 2.1.13. | Мероприятие 13 основного мероприятия 1: предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | председатель комитета | предоставлены гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: 2022 г. – 1319 человекам 2023 г. – 1265 человекам 2024 г. – 1237 человекам 2025 г. – 1237 человекам 2026 г. – 1237 человекам 2027 г. – 1237 человекам | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 2.1.14. | Мероприятие 14 основного мероприятия 1: осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | председатель комитета | произведена ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»: 2022 г. – 496 человекам 2023 г. – 513 человекам 2024 г. – 523 человекам 2025 г. – 523 человекам 2026 г. – 523 человекам 2027 г. – 523 человекам | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 2.1.15. | Мероприятие 15 основного мероприятия 1: выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | председатель комитета | произведена выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей: 2022 г. – 1649 человекам 2023 г. – 1720 человекам 2024 г. – 1808 человекам 2025 г. – 1808 человекам 2026 г. – 1808 человекам 2027 г. – 1808 человекам | - | - | август | - | - | - | июль | - | - | - | июль | - | - | - | июль | - | - | - | июль | - | - | - | июль | - |
| 2.1.16. | Мероприятие 16 основного мероприятия 1: предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | председатель комитета | предоставлена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан: 2022 г. – 2380 человекам 2023 г. – 2462 человекам 2024 г. – 2556 человекам 2025 г. – 2556 человекам 2026 г. – 2556 человекам 2027 г. – 2556 человекам | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 2.1.17. | Мероприятие 17 основного мероприятия 1: выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | председатель комитета | произведена выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок: 2022 г. – 5 человекам 2023 г. – 1 человеку 2024 г. – 189 человекам | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.18. | Мероприятие 18 основного мероприятия 1: предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края (далее – выплата «детям войны») | председатель комитета | произведена выплата «детям войны»: 2022 г.- 6030 человекам 2023 г. – 5431 человеку 2024 г. – 4849 человекам 2025 г. – 4849 человекам 2026 г. – 4849 человекам 2027 г. – 4849 человекам | январь – март | - | - | - | январь – март | - | - | - | январь – март | - | - | - | январь – март | - | - | - | январь – март | - | - | - | январь – март | - | - | - |
| 2.1.19. | Мероприятие 19 основного мероприятия 1: осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | председатель комитета | произведены ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно: 2022 г. – 2812 человекам 2023 г. – 1992 человекам | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.20. | Мероприятие 20 основного мероприятия 1: предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | председатель комитета | произведены выплаты дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма: 2022 г. – 36 человекам 2023 г. – 29 человекам 2024 г. – 23 человекам 2025 г. – 23 человекам 2026 г. – 23 человекам 2027 г. – 23 человекам | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь декабрь |
| 2.1.21 | Мероприятие 21 основного мероприятия 1: «Дополнительная мера социальной помощи отдельным категориям граждан» | председатель комитета | оказана единовременная социальная помощь в виде продуктового набора: 2025 г. – 11 человекам; 2026 г. – 11 человекам; 2027 г. – 11 человекам; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель-май |  |  |  | апрель-май |  |  |  | апрель-май |  |  |  |
| 2.1.22 | Мероприятие 22 основного мероприятия 1: «Организация и проведение социально значимых мероприятий» | председатель комитета | оказана социальная помощь в виде приобретения ранцев и наборов письменных принадлежностей для первоклассников 2025 г. – 70 человекам; 2026 г. – 70 человекам; 2027 г. – 70 человекам; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август-сентябрь |  |  |  | август-сентябрь |  |  |  | август-сентябрь |  |  |
| 2.1.23. | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату социального пособия на погребение | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь |
| 2.1.24. | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь |
| 2.1.25. | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь |
| 2.1.26. | Контрольное событие 4 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь |
| 2.1.27. | Контрольное событие 5 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь |
| 2.1.28. | Контрольное событие 6 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь |
| 2.1.29. | Контрольное событие 7 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь |
| 2.1.30. | Контрольное событие 8 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам | председатель комитета | - | - | - | июль | - | - | - | июль | - | - | - | июль | - | - | - | июль | - | - | - | июль | - | - | - | июль | - |
| 2.1.31. | Контрольное событие 9 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь |
| 2.1.32. | Контрольное событие 10 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законами Российской Федерации | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь |
| 2.1.33. | Контрольное событие 11 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату пособия на ребенка | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.34. | Контрольное событие 12 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь |
| 2.1.35. | Контрольное событие 13 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь |
| 2.1.36. | Контрольное событие 14 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь |
| 2.1.37. | Контрольное событие 15 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | председатель комитета | - | - | - | август | - | - | - | июль | - | - | - | июль | - | - | - | июль | - | - | - | июль | - | - | - | июль | - |
| 2.1.38. | Контрольное событие 16 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь |
| 2.1.39. | Контрольное событие 17 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.40. | Контрольное событие 18 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление ежегодной денежной выплаты «детям войны» | председатель комитета | - | март | - | - | - | март | - | - | - | март | - | - | - | март | - | - | - | март | - | - | - | март | - | - | - |
| 2.1.41. | Контрольное событие 19 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.42. | Контрольное событие 20 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь |
| 2.2. | Основное мероприятие Р1 подпрограммы 1: региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | председатель комитета | обеспечены финансовой поддержкой при рождении детей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края: 2022 г.-1491 человек 2023 г. – 444 человека | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия Р1: ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | председатель комитета | произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет: 2022 г.- 1491 человеку 2023 г. – 444 человекам 2024 г. –189 человеку 2025 г. – 189 человеку | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 2.2.2. | Контрольное событие 1 основного мероприятия Р1: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | председатель комитета |  | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 2.3. | Основное мероприятие подпрограммы 1: региональный проект: «многодетная семья» | председатель комитета | произведены выплаты отдельным категориям граждан, на основании социального контракта: 2025 г. – 90 человекам; 2026 г. – 90 человекам; 2027 г. – 90 человекам; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март |
| 2.4 | Основное мероприятие подпрограммы 1: «предоставление дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан на территории города» | председатель комитета | произведены единовременные выплаты отдельным категориям граждан, членам семьи участников СВО : 2025 г. – 13 человекам; 2026 г. – 13 человекам; 2027 г. – 13 человекам; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | основное мероприятие подпрограммы 1: «Предоставление дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан на территории города» | председатель комитета | оказана социальная помощь по обеспечению автономными пожарными извещателями: 2025 г. – 84 человекам; 2026 г. – 84 человекам; 2027 г. – 84 человекам; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март |
| 3. | Мероприятие 1 основного мероприятия Р1: выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | председатель комитета | обеспечены мерами социальной поддержки: 2022 г.- 144 ребенка 2023 г. – 136 детей; 2024 г. – 134 ребенка 2025 г. – 134 ребенка 2026 г. – 134 ребенка 2027 г. – 134 ребенка | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 3.1.2. | Мероприятие 2 основного мероприятия Р1: выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | председатель комитета | обеспечены мерами социальной поддержки: 2022 г.-51 ребенок 2023 г. – 56 детей; 2024 г. – 58 детей 2025 г. – 58 детей 2026 г. – 58 детей 2027 г. – 58 детей | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 3.1.3. | Мероприятие 3 основного мероприятия Р1: обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | председатель комитета | обеспечены мерами социальной поддержки: 2022 г. –167 детей; 2023 г. – 153 детей; 2024 г. – 153 детей; 2025 г. – 153 детей; 2026 г. – 153 ребенок | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 3.1.4 | Контрольное событие 1 основного мероприятия Р1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь |
| 3.1.5. | Контрольное событие 2 основного мероприятия Р1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь |
| 3.1.6. | Контрольное событие 3 основного мероприятия Р1: формирование комитетом списков и платежных документов на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | председатель комитета | - | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь | март | июнь | сентябрь | декабрь |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям | председатель комитета | единовременные пособия выплачены на: 2022 г.- 1 ребенок 2023 г. – 1 ребенка 2024 г. – 2 детей 2025 г. – 2 детей 2026 г. – 2 детей 2027 г. – 2 детей | - | - | - | октябрь - декабрь | январь - март | - | - | октябрь - декабрь - | январь - март - | - | - | октябрь - декабрь | январь - март - | - | - | октябрь - декабрь | январь - март - | - | - | октябрь - декабрь | январь - март - | - | - | октябрь - декабрь |
| 3.2.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: выплата единовременного пособия на усыновленных детей | председатель комитета | единовременные пособия выплачены на: 2022 г. -1 ребенка 2023 г. – 1 ребенка 2024 г. – 2 детей 2025 г. – 2 детей 2026 г. – 2 детей 2027 г. – 2 детей | - | - | - | октябрь - декабрь | январь - март | - | - | октябрь - декабрь - | - январь - март | - | - | октябрь - декабрь | январь - март - | - | - | октябрь - декабрь | январь - март - | - | - | октябрь - декабрь | январь - март - | - | - | октябрь - декабрь |
| 3.2.2. | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату единовременного пособия усыновителям | председатель комитета | - | - | - | - | октябрь | март | - | - | - | - | - | - | декабрь | - | - | - | декабрь | - | - | - | декабрь | - | - | - | декабрь |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска                                                                                                                В.Э. Соколюк

Председатель комитета

по труду и социальной поддержке населения

администрации города Невинномысска 				                                                                             Н.И. Морозова

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска                                                                                                              Е.С. Евдоченко

Начальник правового управления

администрации города Невинномысска                                                                                                                Е.Н. Дудченко